PHỤ LỤC 2

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

(Kèm theo Kế hoạch số 584/KH-MTTW-BTT ngày 09/8/2022

của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam)

| Stt | Nội dung công việc | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời hạn hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022. | Ban Thường trực UBTWMTTQVN |  | Tháng 8/2022 |
| 2 | Lập, thẩm định và phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị. | Ban Thường trực UBTWMTTQVN | Bộ Tài chính | Tháng 8/2022 |
| 3 | Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị và các Tiểu ban. | Ban Thường trực UBTWMTTQVN | Các cơ quan có liên quan | Tháng 8/2022 |
| 4 | Hướng dẫn, lựa chọn 63 đại biểu xuất sắc tiêu biểu nhất đại diện cho 63 tỉnh, thành phố để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. | Ban Thường trực UBTWMTTQVN | Ban Thi đua - Khen thưởng TW; UBND- UBMTTQVN các tỉnh, thành phố; các cơ quan liên quan | Đầu tháng 8/2022 |
| 5 | Lựa chọn cử đại biểu tiêu biểu tham dự Hội nghị; hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng. | Ban Thường trực UBMTTQVN các tỉnh, thành phố | UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan | Xong trước ngày 10/9/2022 |
| 6 | Họp xét các hình thức khen thưởng. | Ban Thường trực-Hội đồng TĐ-KT UBTWMTTQVN | Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị | Xong trước ngày 30/9/2022 |
| 7 | Xây dựng TRAILER những tấm gương điển hình xuất sắc để tuyên truyền phát sóng; Kế hoạch và tổ chức triển khai công tác tuyên truyền phục vụ Hội nghị. | Ban Thường trực UBTWMTTQVN | Đài truyền hình Việt Nam và một số địa phương | Trong tháng 9/2022 |
| 8 | Xây dựng Kỷ yếu Hội nghị; sách, ảnh tuyên truyền về Hội nghị và các gương điển hình là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022. | Ban Thường trực UBTWMTTQVN | Ban Thường trực UBMTTQVN các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan | Xong trước ngày 10/10/2022 |
| 9 | Xây dựng kịch bản, chương trình tổ chức Hội nghị; duyệt phim phóng sự về các gương điển hình tiêu biểu xuất sắc; lựa chọn điển hình để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị. | Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị | Đài truyền hình Việt Nam và Ban Thường trực UBMTTQVN một số tỉnh, thành phố | Xong trước ngày 10/10/2022 |
| 10 | Xây dựng kịch bản chương trình các hoạt động ngoại khóa (viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nhà sàn, Bảo tàng Hồ Chí Minh, nhà Quốc hội; gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thăm Khu di tích lịch sử Đền Hùng). | Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị | Ban quản lý di tích Lăng; Văn phòng TW Đảng-Chủ tịch nước-Chính phủ-Quốc hội; Tỉnh ủy-UBND-UBMTTQVN tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan | Xong trước ngày 15/10/2022 |
| 11 | Xây dựng kịch bản văn nghệ biểu diễn tại Hội nghị | Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị | Đài Truyền hình Việt Nam | Xong trước ngày 15/10/2022 |
| 12 | Xây dựng kịch bản trao thưởng tại Hội nghị | Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị | Đài Truyền hình Việt Nam | Xong trước ngày 30/10/2022 |
| 13 | Hoàn thành dự thảo Bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nội dung phát động thi đua của Chủ tịch UBTWMTTQVN | Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị | Trợ lý, Thư ký của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc | Xong trước ngày 30/10/2022 |
| 14 | Xây dựng kế hoạch tổ chức đón tiếp, bố trí chỗ ăn nghỉ cho các đại biểu | Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị | Khách sạn La Thành và các cơ quan liên quan | Xong trước ngày 15/10/2022 |
| 15 | Xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho đại biểu và các hoạt động của Hội nghị | Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị | UBND-UBMTTQVN thành phố Hà Nội | Xong trước ngày 15/10/2022 |
| 16 | Xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo sức khỏe, vệ sinh, an toàn thực phẩm cho đại biểu tại nơi nghỉ, hội trường.... nơi diễn ra Hội nghị | Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị | Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương; UBND-UBMTTQVN thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan | Xong trước ngày 15/10/2022 |
| 17 | Tổ chức gặp mặt phóng viên báo chí cung cấp các thông tin phục vụ công tác truyền thông về Hội nghị | Ban Thường trực UBTWMTTQVN | Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị | Trước 10 ngày tổ chức Hội nghị |
| 18 | Hoàn thành các công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị, phát hành sổ tay thông tin phục vụ Hội nghị | Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị | Các Tiểu ban | Trước 05 ngày tổ chức Hội nghị |
| 19 | Họp Ban Thường trực rà soát tổng thể công tác tổ chức Hội nghị | Ban Thường trực UBTWMTTQVN | Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị và các cơ quan liên quan | Trước 03 ngày tổ chức Hội nghị |
| 20 | Tổng duyệt chương trình | Ban Thường trực UBTWMTTQVN | Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị và các cơ quan liên quan | Chiều ngày 05/11/2022 |
| 21 | Giải quyết, tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh trước, trong và sau Hội nghị | Ban Thường trực UBTWMTTQVN | Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị; các cơ quan liên quan; UBND-UBMTTQVN các tỉnh, thành phố | Trước, trong và sau Hội nghị |

---------------------------------